## Sheet1
ステップ番号 | フェーズ | 内容概要 | 完了状況 | 備考 | Unnamed: 5
PH-01 | index.html テンプレート構築 | 10スロット構成UI＋文タイプセレクト＋折りたたみ構造実装 | 完了 | 小ロット構成＋折りたたみ＋ランダマイズ統合
PH-02 | 画像仮挿入（構文001〜012） | slot_assignment.json に image_xxx を追加（仮名） | 完了 | 構文006にて画像正常表示を確認 | image_o_v, o_o, o_c 展開済、⑤⑦直前の状態
PH-03 | 画像読み込みロジック実装 | <img>によるslot画像表示（HTML or JS実装） | 完了 | loadImageWithFallback実装済／slot-o_vで動作 | loadImageWithFallback済・配列画像横並びは未実装
PH-04 | 構文展開001〜012一括確認 | 全構文が正常表示・ランダム動作確認完了 | 未了 | 画像・json整合性含む | ✅ 構文006〜009：slot-o_v, o_o, o_c 表示済（ファイル名一致確認済）
PH-04-01 | 構文010テンプレート完成 | slot-v 表示完全修復（チャンク＋画像） | 完了 | HTML構造重複排除＋script連携修正により完全表示
PH-04-02 | 構文010テンプレート完成 | image_o_v 表示成功（画像＋チャンク） | 完了 | ランダマイズ＋共通語彙 fallback 動作確認済
PH-04-03 | 構文010テンプレート完成 | 全画像スロット確認（image_s, image_v, o, o_v, o_m, m1） | 完了 | image_o_v以外が未表示（HTML構造不足またはpath不一致）
PH-04-04 | 構文010テンプレート完成 | slot_assignment.json を snake_case に統一 | 完了 | 画像読み込み正常化のため一括変換
PH-04-05 | 構文010テンプレート完成 | slot-o1-sub 表示正常化（to go / to Hawaii） | 完了 | slot-o1-sub-v, sub-o1 に正しいチャンク＋画像表示（image_o_v / image_o1_sub）を確認 | slot-o1-subに上位slot混入なし／image_o1_sub使用版script安定稼働
PH-04-06 | 構文010テンプレート完成 | index.html の slot-v を構造統合（重複排除） | 完了 | chunk-content ＋ <img> 構造を一体化
PH-04-7 | 構文010の完成精度強化 | 構文010におけるMSAuxMVCOOCMの全スロットで文字列・画像の正しい表示を確認・整備 | 完了 | ✅ 全11スロット（MSAuxMVCOOCM）に画像・チャンクが正常表示済
PH-04-8 | slot-o1における構造詳細スロット表示整備 | slot-o1内にMSAuxMVCOOCMの全sub-slotを常設し、summary構造の挿入検証 | 一部完了 | 表示構造は安定／summaryの自動追加ロジックは要再検討
PH-04-9 | 準複文・複文展開の拡張 | 準複文や複文の折り畳み構造内部のMSAuxMVCOOCMについても個別ランダマイズに対応 | 完了 | slot-o1 などに展開されたサブ構造にも個別ランダマイズを適用可能にする
PH-04-10 | slot-o1構造詳細スロットにおける個別ランダマイズ対応 | m1, m2, m3などslot-o1配下スロットにおいてto go, to Hawaiiなどの正しい描画と個別ランダマイズ表示をテスト | 一部完了 | slot-o1配下のsummary構造の差分追加で誤動作あり。s,v,oなどの第1階層スロット、その配下の折り畳みスロット全ての文要素で個別ランダマイズボタンは消えてしまっている状況なので、復元しなければならない。
PH-05-1 | 設計方針の明文化 | slot構造の抽象化により、文構造の複雑さをテンプレート1つで吸収可能とする方針を確立 | 完了 | MSAuxMVCOOCM構造および折り畳みサブスロットで表現可能と確認済
PH-05-2 | 設計方針の明文化 | 構文IDベースでテンプレート表示・slot制御を切り替える方式を採用 | 方針確定 | 今後の拡張やテンプレート切替にも利用可能
PH-05-3 | 設計方針の明文化 | 全体・個別ランダマイズの制御をslot_assignmentベースに統合する方針 | 方針確定 | Canvas上での動作検証も一部実施済
PH-05-4 | 設計方針の明文化 | テンプレートは分離せず、「共通構造 + 条件分岐」の戦略で構文多様性に対応 | 方針確定 | slot表示順序・非表示制御などは構文タイプにより制御
PH-06 | slot_assignment.json 構文001〜012準備 | 001〜012の例文準拠json生成・動詞名詞分離済み | 完了 | 構文増殖csvに準拠
PH-07-1 | 共通関数モジュール common.js の作成 | 構文ID取得・JSONロード・DOM操作補助などを汎用化 | 完了 | 構文タイプ・構文番号に依存しない共通処理を一括管理
PH-07-2 | 画像表示専用 image_handler.js の作成 | slot / sub-slot に対応した画像の動的挿入とfallback処理 | 完了 | 全構文共通で使用可能な画像ロジックに分離
PH-07-3 | 構文構造適用 structure_analyzer.js の作成 | JSONからスロット内容を抽出し、10スロット＋折り畳み構造に適用 | 完了 | 構文ごとのslot構成の違いに柔軟対応（非使用slotも空表示）
PH-07-4 | 全体ランダマイズ処理 randomizer_all.js の作成 | #randomize-all ボタンによる一括更新処理 | 完了 | 初期表示や全体切替処理にも再利用可
PH-07-5 | 個別ランダマイズ処理 randomizer_individual.js の作成 | slot単位のランダマイズボタン処理 | 完了 | 各 .randomize-btn にイベント割当
PH-07-6 | 構文テンプレート拡張設計 | slot_assignment.json に embedded_structure 記述導入 | 完了 | 構造の再利用性と明示的制御のための構文枠拡張
PH-07-7 | sub-slot描画処理 subslot_renderer.js の作成 | slot-o1-sub配下に10スロットを構築し、折り畳み表示 | 完了 | 構文010以降の全構文で共通対応（構文001～010は単にテストケース。それを全体に一般化しなければならない。）
PH-07-8 | 折り畳みUIとの連動制御js | 上位スロット（例：Sスロット）の展開ボタンによる slot-S-sub 表示切り替え | 進行中 | 構文010テンプレートをベースに共通化（構文001～010は単にテストケース。それを全体に一般化しなければならない。）
PH-07-8-a |  | subslot_renderer.js における折り畳みスロット描画処理の基本構築 | 完了 | renderSubSlots() による slot-o1-sub 相当描画実装済
PH-07-8-b |  | 各上位スロット（M1, S, M2...）への展開ボタン（▼）配置 | 完了 | aux, v を除く全スロットに配置済
PH-07-8-c |  | 展開ボタンによる slot-o1-sub 相当のサブスロット領域トグル動作実装 | 完了 | slotIdごとにトグル動作を実装済
PH-07-8-d |  | subslotContainer に一意ID（targetElementId-slotKey-sub）割当 | 完了 | ID衝突回避のため対応済
PH-07-8-d-2 |  | index.html の import 文を v2.js に対応変更 | 完了 | import文としては正しく動作
PH-07-8-d-3 |  | subslot_renderer.js へ戻す判断と安定バージョン復旧 | 完了 | 再確認後、v2から戻して安定化を図る
PH-07-8-d-4 |  | image_handler.jsによる画像DOM差し替え | 完了
PH-07-8-e |  | 複数スロット連続展開と再展開時の動作検証 | 一部完了 | 下から順番に押していく分には展開できるが、一度上にある他のボタンを押すとその下のボタンは作動しなくなる。（M1を押すと、S以下のボタンは作動しない。M3作動→C2作動→O2作動→もうC2やM3は動かない）
PH-07 | 設計方針転換 | 静的DOM＋非表示制御によるUI安定型構造に方針変更 | 方針確定
PH-08 | HTMLテンプレート作成 | slot-o1-subに10スロット構造を静的記述 | 完了 | subslot_renderer.js 対応も含めて最初の検証対象
PH-09 | subslot_renderer のバージョン設計整理 | 現在は subslot_renderer_static.js のみ。今後は json連携・ランダマイズ・構文適用対応へ発展させる必要あり | 完了 | renderer_v2 設計草案を提示＋役割分割 仮UIで placeholder 表示まで
PH-10 | subslot_toggle.js の再検証 | 折り畳みトグルの展開・再クリックで反応しないバグの再現・修正方針確認 | 完了 | 再現HTMLで現象確認＋問題の構造化 各 slot-sub に対応。slot-o1-sub から 完了条件は仮UIでの検証成功
PH-11 | renderer_core / data_loader 分割設計 | renderer_core.js と slot_data_loader.js に責務を分離 | 完了 | renderer_v3移行準備
PH-12 | interactive統合構想の下地設計 | 録音・解説・ランダマイズの制御要件整理 | 完了 | Phase 4に向けたUI統合前段階
PH-13 | 水平展開（静的subslot構造） | Aux/Vを除く全slot（m1, s, m2, c, o2, m3）に slot-xxx-sub として10スロット構造を静的記述 | 完了 | M1, S, M2, O1,C,O2のみ整備済。この間に発生し解決した問題点は水平展開チェックリストを参照。以降の展開に活かすこと。 | M1に対してボタン動作とサブスロット実装完了。 【技術転換点：Phase 5修正実装 完了】 slot-m1-sub が描画されなかった問題は、JS・CSSではなく「HTML構造の未挿入」によるDOM欠落が原因であることが確定した（16個の仮説すべて検証・否定した結果）。subslot_toggle.js や renderer_core.js は正常に動作しており、DOMが存在すれば即座にトグル・描画されることが実証された。この結果、Rephrase UIは「すべての subslot構造（M1〜M3, S, Aux, V, C, O1〜O2）」を初期HTMLに常備する構造設計が不可欠であることが明確になった。以後の構文011以降においても、この常備構造テンプレートを使用して全slot展開することがUI安定性とランダマイズ整合の鍵となる。 Sに対する水平展開 ✅ 2025/6/6 slot-s-sub 水平展開にて描画対象漏れにより UIラベルが全消失 → ロールバック対応済。 今後は描画対象（slot-text / image）を分離管理し、段階的展開に転換。フェーズ分割型CDDDを厳守。 ✅ 2025/6/6 slot-s-sub 水平展開にて、DOM階層の誤配置により描画されない障害が発生。display切替自体は成功していた。 slot構造の横展開においては、既存slot群と同一階層に配置されていない場合、描画制御が破綻することが判明。 本障害は Phase FIX-S-Display にて、構造移動により解決済。 その後、ボタンは正常作動、あとは画像の割れを修正するのみというとことで、実装時の不具合に対してユーザーがGitHub使用上の誤りから、大きくロールバックが発生してしまい、Sボタンが配置されていない個所まで戻ってしまった。 「FIX-S-FULL-R2-Init にて、DOM整備と描画構造の復元は完了。ただし視覚的展開（10 subslotが横並び表示）は未到達。次フェーズ FIX-S-FULL-R2-Visual に移行予定。」 最終的にはHtmlの構造が破綻していたことが原因で、テーマを絞って一つずつ整備していったところ、正常に表示されるようになった。htmlの構造は今後優先してチェックすべき事項。
PH-14 | 上位スロットへのslot-text表示 | 上位slot への text 表示構造の追加（教師モード想定） | 完了
PH-15 | grammar_data.js調整 | 有効slotと非表示slotを記述 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-16 | FIX-S-STRUCTURE-APPEND | slot-s-sub DOM位置補正・構造復元 | 完了 | slot群の中間に混在していたslot-s-subを構文的に分離し独立配置、表示成功を確認
PH-17 | FIX-S-TEXTPATCH | Console警告「.slot-text not found」への対応計画 | 完了 | slot-o1-sub などの subslot に .slot-text が欠損しており、描画スキップが発生。差分挿入が必要
PH-18 | FIX-S-STRUCTURE-ORDER | 上位スロットの構造順を label → img → .slot-text → 詳細ボタン に統一 | 完了
PH-19 | FIX-S-SUBSLOT-LABEL | subslot群（s/c/m2/c2/m3）に文要素ラベル（M1など）を追加 | 完了
PH-20 | FIX-S-EXPAND-M2 | m2-slotに排他展開ボタンを追加／動作確認完了 | 完了
PH-21 | FIX-S-EXPAND-C2 | ｃ2-slotに展開ボタン追加 | 完了
PH-22 | FIX-S-EXPAND-M3 | m3-slotに展開ボタン追加 | 完了
PH-23 | FIX-ALL-STYLES-LABEL | subslotラベル表示用CSSを整備し全体の視認性を改善 | 完了
PH-24 | grammar_datajs→slot-text適用 | 文法IDごとの slot-text 出力内容を制御する精緻化フェーズ | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-25 | subslot_renderer.js再設計 | 現在のDOM生成コードの削除・静的HTML前提への整理 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-26 | subslot_renderer_v2への統合 | renderer_core.js や slot_data_loader.js との役割統合／完全再設計 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-27 | setup.js再設計 | slot初期化・トグル登録を静的構造ベースに修正 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-28 | 文法解析マッピング関数js設計・実装 | 文法解析マッピング関数js設計・実装 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-29 | grammar_data.js → 本番用画像/テキスト動的マッピングロジック組み込み | grammar_data.js → 本番用画像/テキスト動的マッピングロジック組み込み | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-30 | ランダマイズ統合との整合テスト |  | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-31 |  | slot_assignment.json仕様整合性確認 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
Ph-32 |  | 再描画処理の一貫性検証（構文切替） | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-33 |  | UI状態リセットとメモリリーク対策 | 工程から削除 | 文法項目ごとのデータ（動詞、目的語、主語など）は、増殖シート内で既に整理されており、スロット（M1, Sなど）に割り当てるべき語句が明確に定義されている。 ランダマイザーが文法項目番号を識別し、増殖シートから自動的に適切な語句を抽出してスロットに割り当てるため、別途grammar_data.jsを作成する必要がなくなった。
PH-33.5 | スロット順序柔軟化機構の導入 | DBのorder識別子に基づき、メインスロット・サブスロットの表示順を動的に制御するロジックを新設。疑問文・感嘆文・複雑節構造においても、例文固有の語順に対応可能とする。 | 完了 | structure_builder.js に統合設計し、slot描画の順序出力をorder指定に従って動的生成
PH-33.6 | 構文DB構造統合処理エンジンの導入 | 正規構文DB（例：DB_know_ex001.xlsx）の複数シートから、slot語句・補助テキスト・subslot構造を結合し、UIスロット表示構造へと合成する structure_builder.js を新設。これにより、randomizer層と明確に分離されたslot構造整備が可能となる。 | 完了 | Excelは事前に構文IDごとのJSON形式へ変換される前提。構文展開テンプレートの汎用化に貢献する構成。
PH-34 | 全体ランダマイズ処理 randomizer_all.js の作成 | #randomize-all ボタンによる一括更新処理 | 完了 | 初期表示や全体切替処理にも再利用可
PH-34-2 | PH-34技術分析フェーズ（Root Cause Analysis） | 描画データがUIに反映されない原因をCCDD方式で段階分析 | 完了 | slotData未生成やslotId不一致など複数の構造問題を仮説として立てて否定検証を行った結果、描画DOM存在・renderer正常・slotDataも生成済であることが確認された
PH-34-3 | slotId組成ロジックの修正（subslot対応） | randomizer_controller.js 側で sub-xxx を slot-〇-sub-xxx に再構成するロジックへ修正 | 完了 | slot-o1-sub への固定マッピングを撤廃し、親slotに応じた動的構成に切り替え
PH-34-4 | 内部スロット列からのslotId抽出処理追加 | Excel内でSlot列が空だが「内部スロット」列にsubslotが記載されているケースに対応 | 完了 | 内部スロット 列からsubslot構成要素を抽出し、slotIdとして正規化
PH-34-5 | 文法項目IDのランダム選定ロジック修正 | 存在しないIDが選ばれると描画が発生しない問題を解消 | 完了 | 有効な構文ID行が必ず1つ以上取得されるようループ選定へ改修
PH-34-6 | 列名観察フェーズ（XLSX構造の静的検証） | Excelから取得される列名が想定と異なる可能性の検証 | 完了 | Object.keys(row) による静的列名観察で Phrase 列の正確性を確認
PH-34-7 | DOM構造存在確認フェーズ | subslot描画対象DOMがHTMLに静的存在するかの確認 | 完了 | slot-s-sub など8種すべてのsubslot構造がHTML内に静的に定義済であることを確認
PH-34-8 | 描画命令とDOM連携の動的障害トレース | 描画関数とDOM要素の整合、CSS影響、textContent反映を動的に検証 | 完了 | renderSlot関数が発火し、slotIdが存在するにもかかわらず視認できないスロットの原因を現在追跡中
PH-35 | 個別ランダマイズ処理 randomizer_individual.js の作成 | slot単位のランダマイズボタン処理 | 完了 | 各 .randomize-btn にイベント割当 | 過去のjsを活用できるかどうか検討
PH-36 | 折り畳みスロット（sub-slot）への個別ランダマイズ対応 | HTML側の各折り畳みスロットにID付与ルールを明示（例：slot-o1-v → slot-o1-v-sub1） common.jsのupdateSlot() をサブスロット対応に拡張（引数で上位 or subordinate を判断） randomizer_individual.js 側の handleIndividualRandomize() でサブスロットにも分岐対応 grammar_data.js 側にも subordinate スロット構成を拡張記述 | 完了
PH-37 | ① スロットに何も入っていないときにそのスロットを見えなくする機構の実装 | UIの動的表示制御：JavaScriptでのDOM操作を用いて、スロットに語句が入っていない場合は、その要素を display: none; または visibility: hidden; を使って非表示にする。これにより、無駄なスペースを占めず、UIがスッキリとした状態を保つことができる。 パフォーマンスへの配慮：空のスロットを非表示にする処理は軽量なため、パフォーマンスへの影響は最小限ですが、動的に表示される要素が多くなると、DOM操作が増えて処理が重くなる場合があるため、必要なスロットのみを表示するという最適化を行う。 アクセシビリティの確認：非表示にする際、空のスロットがスクリーンリーダーに読み上げられないようにする必要があります。aria-hidden="true"を使って、アクセシビリティを保つことを忘れないようにする。 | 完了
PH-38 | ② Auxや疑問詞、前置詞＋名詞などの際にニュアンス補助テキストを表示する機能の実装 | 動的テキスト表示：ニュアンス補助テキストは、該当する スロットや構文（例: Auxスロットや疑問詞）に基づいて 動的に表示する必要があります。JavaScriptを用いて、ユーザーが選択した文法項目に応じて、適切なテキストを表示する処理を実装します。 テキストの切り替え：補助テキストは、ユーザーが文を選択したタイミングで 動的に切り替わる必要があるため、スロットの内容を変更するたびに補助テキストも再評価・更新します。これには、イベントリスナー（例えばchangeやclickイベント）を使用して、選択に基づく適切なテキストを表示します。 UIデザインの考慮：補助テキストは、目立ちすぎず、ユーザーが簡単に理解できるようにデザインすることが大切です。テキストのフォントサイズや背景色を調整し、ユーザーが文法的なヒントを得やすいようにします。さらに、テキストが長くなる場合は、ツールチップやポップアップとして表示することも検討します。 | 完了
PH-39 | 文タイプ変更機構実装js | 肯定・否定・疑問による構文展開分岐とUI連動制御 | 未着手 | 文タイプ変更機能を実装するか、それとも文タイプ変更を文法要点とする例文で対応するか、迷っている。
PH-40 | 司令塔モジュール main.js の作成 | 各機能モジュールを統括し、構文ごとに初期化処理を制御 | 未着手 | document.onload時の各種初期化を集中管理
PH-42 | 今後の強化ポイント | 画像処理スロットとの連携強化 | 未着手 | 文と画像の一致精度を向上、UX強化
PH-44 | 解答ボタン | 解答ボタンで解答が表示される | 完了
PH-45 | 文法要点ボタン | 文法要点ボタンでその例文に代表される重要文法事項の詳しい解説が表示される。 | 未着手
PH-46 | 例文解説ボタン | 例文解説ボタンでその個別の例文のポイントが表示される | 未着手
PH-47 | 録音ボタン | 録音ボタンで学習者は自らの発話を録音できる | 未着手
PH-48 | 再生ボタン | 再生ボタンで学習者は自らの発話を確認できる | 未着手
PH-49 | 発音模範例ボタン | 発音模範例ボタンでAIが読み上げる音声を確認できる | 未着手
PH-50 | Aux/Vスロットの個別ランダマイズ機能のオンオフ切替設計 | 文法テーマに応じて Aux/V の個別ランダマイズを有効化・無効化する切替方式を設計（UIは既存構造を活用） | 将来対応 | structure_metadata.json による制御想定
PH-51 | Aux/Vスロット用ランダマイズ制御フラグの導入 | grammar_data0001.xlsx に「Aux_flag」「V_flag」等の制御欄を追加し、ランダマイズ可否を明示 | 将来対応 | 特定の文法テーマで手動指定
PH-52 | 個別ランダマイズJSのAux/Vスロット対応 | randomizer_individual.js にてAux/Vスロットにおける個別ランダマイズON/OFFロジックを実装 | 将来対応 | UI切替トリガーによる制御と連動
PH-53 | 個別ランダマイズボタンの動的表示制御（Aux/V） | Aux/Vのランダマイズボタンを、文法テーマに応じて表示/非表示に切り替える処理を導入 | 将来対応 | UI側には常にslot-btn存在、visibility制御